## Planning
Détails du projet | [6 empty] | 0
Projet | [6 empty] | 2016-04-27
Chef de projet
Date de maj |  |  | 2016-04-27
Jours ouvrés uniquement |  |  | NON
Date de début |  |  | 2016-04-20
Commentaires : | time axis 2016-04-20 to 2016-09-08
[8 empty] | S 17 |  |  |  |  | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33
|  | Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
[8 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Auteur | Conception
1.1 |  | Redaction du cahier des charges | 2016-04-23 | 4 | 2016-04-26 | 100% | 2016-04-26
1.2 | MBA | Rédaction de la note de cadrage | 2016-04-25 | 1 | 2016-04-25 | 100% | 2016-04-25
1.3 | DPI | Modélisation du diagramme de classes | 2016-04-25 | 2 | 2016-04-26 | 100% | 2016-04-26
1.4 | SDA | Modélisation des use cases | 2016-04-25 | 2 | 2016-04-26 | 100%
1.5 |  | Rédaction des spécifications fonctionnelles générales | 2016-04-29 | 3 | 2016-05-01 | 0%
1.6 |  | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées | 2016-05-04 | 5 | 2016-05-08 | 0%
1.7 |  | Rédaction des spécifications techniques generales | 2016-05-13 | 3 | 2016-05-15 | 0%
1.8 |  | Rédaction des spécifications techniques detaillées | 2016-05-18 | 4 | 2016-05-21 | 0%
2 |  | Développement
2.1 |  | Développement de l'interface web |  |  |  | 0% | 0
2.2 |  | Création de la base de données |  |  |  | 0% | 0
2.3 |  | Développement du script de crawler |  |  | -1 | 0% | 0
2.4 |  | Développement du script pour générer les résultats
2.5
2.6
2.7
2.8
3 |  | Recette
3.1 |  | Cahier de recette |  |  | -1 | 0% | 0
3.2 |  | Tests unitaires |  |  | -1 | 0% | 0
3.3 |  | Tests utilisateurs |  |  | -1 | 0% | 0
3.4 | [5 empty] | 0% | #VALUE!
4 |  | Clôture
4.1 |  | Retour sur expérience |  |  | -1 | 0% | 0
4.2 | [5 empty] | 0% | #VALUE!
4.3 | [5 empty] | 0% | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D