## Planning
Détails du projet | [7 empty] | 0
Projet | [7 empty] | 2016-04-29
Chef de projet
Date de maj |  |  |  | 2016-04-29
Jours ouvrés uniquement |  |  |  | NON
Date de début |  |  |  | 2016-04-20
Commentaires : | time axis 2016-04-20 to 2016-09-08
[9 empty] | S 17 |  |  |  |  | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33
|  |  | Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
[9 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Auteur | Conception
1.1 |  | TOUS | Redaction du cahier des charges | 2016-05-02 | 7 | 2016-05-08 | 0% | 2016-05-02
1.2 |  | MBA | Rédaction de la note de cadrage | 2016-04-25 | 1 | 2016-04-25 | 100% | 2016-04-25
1.3 |  | DPI | Modélisation du diagramme de classes | 2016-04-25 | 2 | 2016-04-26 | 100% | 2016-04-26
1.4 |  | SDA | Modélisation des use cases | 2016-04-25 | 2 | 2016-04-26 | 100% | bar: S 18 L 25 to S 18 M 26
1.5 |  | TOUS | Rédaction des spécifications fonctionnelles générales | 2016-05-10 | 6 | 2016-05-15 | 0%
1.6 |  |  | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées |  |  | -1 | 0%
2 | Complexité | Auteur | Développement
2.1 | 3S, 1M, 1C | SDA | Développement site web | 2016-05-09 | 18 | 2016-05-26 | 0% | 2016-05-09
| simple |  | Développement de l'IHM d'accueil |  |  | -1 | 0%
| simple |  | Développement de l'IHM documentation utilisateur |  |  | -1 | 0%
| simple |  | Développement de l'IHM à propos |  |  | -1 | 0%
| moyen |  | Développement de l'IHM "en attente de résultat" |  |  | -1 | 0%
| SIMPLE | SDA | Développement de l'IHM "MESSAGE D'ERREUR"
2.2 | 2M | MBA/DPI | Développement du script crawler | 2016-05-17 | 2 | 2016-05-18 | 0%
| 2M | MBA/DPI | Récupération de la page |  |  | -1 | 0%
| 2M | MBA/DPI | Filtrage des mots |  |  | -1 | 0%
| 2M | MBA/DPI | Comptage des mots |  |  | -1 | 0%
| 2M | MBA/DPI | Définition du thème |  |  | -1 | 0%
| 2M | MBA/DPI | Stockage des résultats |  |  | -1 | 0%
2.3 | 2M | MBA/DPI | Développement du script de crawling des pages associées | 2016-05-20 | 4 | 2016-05-23 | 0%
2.7 | simple |  | Récupération des URL associées |  |  | -1 | 0%
2.8 | simple |  | Itération de la recherche |  |  | -1 | 0%
2.4 | 1S,2M | MBA | Gestion du cache | 2016-05-28 | 4 | 2016-05-31 | 0%
| 1S | MBA | IHM menu choix crawling ou affichage resultats
| 2M | MBA | Règle
2.5 | 2S,1M | DPI/SDA | Gestion du résultat | 2016-05-28 | 8.5 | 2016-06-04 12:00 | 0% | 2016-05-28
2.7 | 1S | DPI/SDA | Stockage des données en BDD | 2016-05-29 | 4 | 2016-06-01
| 1S | DPI/SDA | Conception de la base de données | 2016-05-30 |  | 2016-05-29
2.12 | 1M | DPI/SDA | Conception du format de données | 2016-05-31 |  | 2016-05-30
2.6 | 1S | MBA | Développement de l'IHM affichage des résultats | 2016-06-03 | 2 | 2016-06-04 | 0%
3 |  |  | Recette
3.1 |  | TOUS | Cahier de recette | 2016-05-10 | 6 | 2016-05-15 | 0% | 2016-05-10
3.2 |  |  | Tests unitaires |  |  | -1 | 0% | 0
3.3 |  | TOUS | Tests utilisateurs | 2016-07-05 | 16 | 2016-07-20 | 0% | 2016-07-05
4 |  |  | Clôture |  |  | 2016-07-20
4.1 |  |  | Retour sur expérience |  |  | -1 | 0% | 0
4.2 | [6 empty] | 0% | #VALUE!
4.3 | [6 empty] | 0% | #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D