## Planning
Détails du projet | [6 empty] | 0
Projet | [6 empty] | 2016-04-29
Chef de projet
Date de maj |  |  | 2016-04-29
Jours ouvrés uniquement |  |  | NON
Date de début |  |  | 2016-04-20
Commentaires : | time axis 2016-04-20 to 2016-09-08
[8 empty] | S 17 |  |  |  |  | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33
| Auteur | Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
[8 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Auteur | Conception
1.1 | TOUS | Redaction du cahier des charges | 2016-05-02 | 7 | 2016-05-08 | 0% | 2016-05-02
1.2 | MBA | Rédaction de la note de cadrage | 2016-04-25 | 1 | 2016-04-25 | 100% | 2016-04-25
1.3 | DPI | Modélisation du diagramme de classes | 2016-04-25 | 2 | 2016-04-26 | 100% | 2016-04-26
1.4 | SDA | Modélisation des use cases | 2016-04-25 | 2 | 2016-04-26 | 100% | bar: S 18 L 25 to S 18 M 26
1.5 | TOUS | Rédaction des spécifications fonctionnelles générales | 2016-05-10 | 6 | 2016-05-15 | 0%
2 |  | Développement
2.1 | SDA | Développement site web | 2016-05-09 | 16 | 2016-05-24 | 0% | 2016-05-09
|  | Développement de l'IHM d'accueil |  |  | -1 | 0%
|  | Développement de l'IHM documentation utilisateur |  |  | -1 | 0%
|  | Développement de l'IHM à propos |  |  | -1 | 0%
|  | Développement de l'IHM "en attente de résultat" |  |  | -1 | 0%
| SDA | Développement de l'IHM "MESSAGE D'ERREUR" |  |  | -1
1.6 | SDA | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées | 2016-05-25 | 2 | 2016-05-26 | 0% | bar: S 22 M 25 to S 22 J 26
2.2 | MBA/DPI | Développement du script crawler | 2016-05-17 | 10 | 2016-05-26 | 0%
| MBA/DPI | Récupération de la page |  |  | -1 | 0%
| MBA/DPI | Filtrage des mots |  |  | -1 | 0%
| MBA/DPI | Comptage des mots |  |  | -1 | 0%
| MBA/DPI | Définition du thème |  |  | -1 | 0%
| MBA/DPI | Stockage des résultats |  |  | -1 | 0%
1.6 | MBA/DPI | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées | 2016-05-27 | 2 | 2016-05-28 | 0%
2.3 | MBA/DPI | Développement du script de crawling des pages associées | 2016-05-20 | 4 | 2016-05-23 | 0%
2.7 |  | Récupération des URL associées |  |  | -1 | 0%
2.8 |  | Itération de la recherche |  |  | -1 | 0%
1.6 | MBA/DPI | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées | 2016-05-24 | 2 | 2016-05-25 | 0%
2.4 | MBA | Gestion du cache | 2016-05-28 | 4 | 2016-05-31 | 0%
| MBA | IHM menu choix crawling ou affichage resultats |  |  | -1
| MBA | Règle |  |  | -1
1.6 | MBA/DPI | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées | 2016-06-01 | 2 | 2016-06-02 | 0%
2.5 | DPI/SDA | Gestion du résultat | 2016-05-28 | 11.5 | 2016-06-07 12:00 | 0% | 2016-05-28
2.6 | DPI/SDA | Stockage des données en BDD | 2016-05-29 | 4 | 2016-06-01
| DPI/SDA | Conception de la base de données | 2016-05-30 |  | 2016-05-29
2.12 | DPI/SDA | Conception du format de données | 2016-05-31 |  | 2016-05-30
2.6 | MBA | Développement de l'IHM affichage des résultats | 2016-06-03 | 2 | 2016-06-04 | 0%
1.6 | MBA/DPI | Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées | 2016-06-08 | 2 | 2016-06-09 | 0%
2.7 | TOUS | Mise en production | 2016-06-09 | 5 | 2016-06-13 | 0%
3 |  | Recette
3.1 | TOUS | Cahier de recette | 2016-05-10 | 6 | 2016-05-15 | 0% | 2016-05-10
3.2 |  | Tests unitaires |  |  | -1 | 0% | 0
3.3 | TOUS | Tests utilisateurs | 2016-07-05 | 16 | 2016-07-20 | 0% | 2016-07-05
4 |  | Clôture |  | 1 | 2016-07-20
4.1 |  | Retour sur expérience |  |  | -1 | 0% | 0
4.2 | [5 empty] | 0% | #VALUE!
4.3 | [5 empty] | 0% | #VALUE!
|  | Totale Charge |  | 95.5 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D

## Abaques
ABAQUE RELATIVE A LA CHARGE DE DEV (en JH)
Modèle | Simple | ModèleSimple | 3
Modèle | Moyen | ModèleMoyen | 4
Modèle | Complexe | ModèleComplexe | 5
IHM | Simple | IHMSimple | 2
IHM | Moyen | IHMMoyen | 4
IHM | Complexe | IHMComplexe | 6
Règles | Simple | RèglesSimple | 0.5
Règles | Moyen | RèglesMoyen | 1
Règles | Complexe | RèglesSimple | 2
CHARGES DE DEV PAR PROCESSUS
PROCESSUS | COMPOSANT | COMPLEXITE | CHARGE ESTIMEE | PONDERATION | CHARGE REELLE
Développement de l'IHM d'accueil | IHM | Simple | 2 | 1 | 2
Développement de l'IHM documentation utilisateur | IHM | Simple | 2 | 1 | 2
Développement de l'IHM à propos | IHM | Simple | 2 | 1 | 2
Développement de l'IHM "en attente de résultat" | IHM | Moyen | 4 | 2 | 8
Développement de l'IHM "MESSAGE D'ERREUR" | IHM | Simple | 2 | 1 | 2
Développement site web | CHARGE TOTALE |  |  | 16
PROCESSUS | COMPOSANT | COMPLEXITE | CHARGE ESTIMEE | PONDERATION | CHARGE REELLE
Récupération de la page | Règles | Moyen | 1 | 2 | 2
Filtrage des mots | Règles | Moyen | 1 | 2 | 2
Comptage des mots | Règles | Moyen | 1 | 2 | 2
Définition du thème | Règles | Moyen | 1 | 2 | 2
Stockage des résultats | Règles | Moyen | 1 | 2 | 2
Développement du script crawler | CHARGE TOTALE |  |  | 10
PROCESSUS | COMPOSANT | COMPLEXITE | CHARGE ESTIMEE | PONDERATION | CHARGE REELLE
Récupération des URL associées | Règles | Moyen | 1 | 2 | 2
Itération de la recherche | Règles | Moyen | 1 | 2 | 2
Développement du script de crawling des pages associées | CHARGE TOTALE |  |  | 4
PROCESSUS | COMPOSANT | COMPLEXITE | CHARGE ESTIMEE | PONDERATION | CHARGE REELLE
IHM menu choix crawling ou affichage resultats | IHM | Simple | 2 | 1 | 2
Règle de gestion de sauvegarde des résultats | Règles | Moyen | 1 | 2 | 2
Gestion du cache | CHARGE TOTALE |  |  | 4
PROCESSUS | COMPOSANT | COMPLEXITE | CHARGE ESTIMEE | PONDERATION | CHARGE REELLE
Stockage des données en BDD | Règles | Simple | 0.5 | 1 | 0.5
Conception de la base de données | Modèle | Simple | 3 | 1 | 3
Conception du format de données | Modèle | Moyen | 4 | 1 | 4
Développement de l'IHM affichage des résultats | IHM | Moyen | 4 | 1 | 4
Gestion du résultat | CHARGE TOTALE |  |  | 11.5
Mise en production | CHARGE TOTALE |  |  | 5
| CHARGE TOTALE DEV |  |  | 50.5